АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.01.2017 г.                                                                                                          №  6

с. Батурино

Асиновский район

Томская область

Об утверждении плана мероприятий по благоустройству на 2017 год

на территории  Батуринского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью проведения в 2016 году работ по благоустройству территории Батуринского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству на 2017 год согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с  решением Совета Батуринского сельского поселения от 17.12.2005 № 19 «Об утверждении порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов» и размещению на официальном сайте Батуринского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования (обнародования).

4. Контроль исполнения постановления возложить на инженера-землеустроителя Администрации.

Глава Батуринского сельского поселения

(Глава Администрации)                                                                                         В.В. Ефремов

Приложение  к постановлению

Администрации Батуринского

сельского поселения

от  09.01.2017 г. № 6

ПЛАН

мероприятий по благоустройству на 2017 год

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения | Финансирование, тыс. руб. | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Средства предпр. и граждан |  |
| 1 | Подготовить и довести план благоустройства до исполнителей | до 01.04.2017 г | -- |  | Администрация |
| 2 | Создать комиссию по проведению благоустройства в населенных пунктах | До 01.04.2017 г. | -- |  | Администрация |
| 3 | Провести совещание по благоустройству территории населенных пунктов с руководителями предприятий всех форм собственности | До 15.04.2017 г. | -- |  | Ефремов В.В. |
| 4 | Проведение сходов, встреч и бесед с жителями поселений по участию в благоустройстве населенных пунктов | Апрель - июнь | -- |  | Администрация, депутаты |
| 5 | Разработать и размещать в общественных местах агитационный материал (на темы соблюдения порядка и чистоты на придворовых территориях жителей и общественных местах) | В течение года | -- |  | Администрация |
| 6 | Определить перечень работ по благоустройству по улицам | До 24 апреля | -- |  | Комиссия по благоустройству, депутаты по участкам |
| 7 | Организация и проведение двухмесячника по благоустройству | с 24.04.2017 по 24.06.2017 г. |  | Привлечение предприятий и предпринимателей | Администрация |
| 8 | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок ТКО | постоянно | -- |  | Администрация, комиссия по благоустройству Балышева Л.Ф. |
| 9 | Организация субботников по ликвидации несанкционированных свалок ТКО на территории населенных пунктов и в припоселковых лесах | Апрель-июнь | -- | Привлечение руководителей предприятий и предпринимателей, жителей | Депутаты по своим участкам, Администрация |
| 10 | Составление актов проверки соблюдения земельного законодательства и вручение предписаний по устранению нарушений, с последующим контролем по выполнению предписаний | постоянно | -- |  | Инженер землеустроительБагруденко О.Т., комиссия по благоустройству |
| 11 | Выделение транспорта населению для организованного вывоза мусора во время субботников | апрель-июнь |  | Привлечение руководителей предприятий и предпринимателей | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 12 | Организация работ по сбору и вывозу коммунальных отходов от населения | В течение года | 80 т.р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 13 | Провести уборку прилегающей к памятнику территории | до 08.05.2017 г. |  | Школа | администрация |
| 14 | Провести работы по благоустройству сельских кладбищ (ремонт изгородей, очистка от мусора) | Июнь | 50 т.р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 15 | Обустройство детских игровых площадок | Май-сентябрь | 100 т.р. | Родительский комитет | Администрация |
| 16 | Провести озеленение территорий, прилегающих к административным зданиям предприятий и учреждений | до 15.06.2017 г. |  | Привлечение руководителей предприятий и предпринимателей | Руководители предприятий |
| 17 | Провести конкурс по благоустройству в Батурино, п. Ноль-Пикет, п. Первопашенск среди частных усадеб и предприятий и организаций всех форм собственности Подведение итогов на празднике «День села» | Апрель-июль август | 10 т.р. |  | Администрация Комиссия по благоустройству |
| 18 | Проведение противопожарных мероприятий (опашка границ территорий) | 2, 3 квартал 2017 г. | 50 т.р. |  | Администрация |
| 19 | Содержание дорог местного значения | В течение года | 944,0 т. р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ», Асиновское ДРСУ |
| 20 | Обслуживание уличного освещения | В течение года | 100 т. р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 21 | Провести работы по освещению ул. Октябрьская протяженностью 300 м. | Апрель-июнь |  |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 22 | Спиливание аварийных деревьев | Май-сентябрь | 80 т.р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 23 | Ремонт колодцев | Май-сентябрь | 80 т.р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 24 | Ремонт тротуаров | Май-сентябрь | 60 т.р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 25 | Озеленение | Май-сентябрь | 30 т.р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 26 | Ремонт заборов | Май-сентябрь | 80 т.р. |  | МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 27 | Подведение итогов по выполнению плана | сентябрь |  |  | Администрация |
|  | ИТОГО: |  | 1664,0 т.р. |  |  |