АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.02. 2018   г.                                                                                            № 17

с. Батурино

## О мероприятиях по организованному   пропуску весеннего половодья и паводковых вод

## на территории Батуринского сельского поселения  в 2018году

В соответствии с Федеральными Законами от 21декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», для подготовки и выполнения мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья  и паводковых вод в 2018 году

- Утвердить   состав противопаводковой комиссии  по подготовке к половодью и для стабилизации обстановки в предполагаемых зонах чрезвычайных ситуаций  согласно приложению №1.

- Утвердить  план  мероприятий  по организованному  пропуску   весеннего половодья и паводковых вод   на территории Батуринского сельского поселения в 2018году согласно приложению № 2.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте муниципального  образования  «Батуринское сельское поселение»  www.bselp.asino.ru.

- Контроль за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  поселения (Глава Администрации)                                              А.М. Русинов

Приложение № 1 к распоряжению

Главы Администрации  Батуринского

сельского поселения

от  01.02.2018 г № 17

СОСТАВ

комиссии по подготовке к  пропуску паводковых вод и для    стабилизации обстановки в предполагаемых зонах чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон (рабочий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Русинов Александр Михайлович | Глава Батуринского сельского поселения- председатель комиссии | 4-11-25 |
| 2 | Злыднева Нина Владимировна | управ. делами - заместитель председателя комиссии | 4-11-55 |
| 2 | Ромашкина Марина Анатольевна | специалист по ГО ЧС, секретарь комиссии | 4-15-11 |
|  | Члены комиссии |  |  |
| 3 | Лоскутов Юрий Алексеевич | Директор МУП «Батуринское ЖКХ» | 4-12-10 |
| 4 | Багруденко Ольга Тихоновна | инженер-землеустроитель Администрации Батуринского сельского поселения | 4-11-51 |
| 5 | Криволапов Александр Анатольевич | УУП МО МВД России «Асиновский» | 4-11-02, 102 |
| 6 | Криволапов Сергей Анатольевич | Начальник ПЧ с. Батурино | 4-11-01, 101 |

Приложение № 2 к распоряжению

Главы Администрации Батуринского сельского поселения

от  01.02.2018  г. № 17

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организованному пропуску весеннего половодья и  паводковых вод

на территории Батуринского сельского поселения в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Срок вы-полнения | Отметка о выпол- нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии и разработка планов мероприятий по борьбе с талыми водами, по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод в Администрации поселения | Русинов А.М. | 12.02.2018 |  |
| 2. | Провести осмотр затапливаемой местности. | Русинов А.М. Ромашкина М.А. | до 20.03.2018 |  |
| 3 | Провести проверку системы оповещения населения о ЧС, разработать схему наблюдения и передачи информации за прохождением весеннего половодья и паводка в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Асиновского района | Русинов А.М. Ромашкина М.А. | 12.03.2018 |  |
| 4. | Проведение собраний с жителями населенных пунктов по эвакуации населения из зон затопления. Организация разъяснительной работы о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. | Русинов А.М. | До 30.03.2018 |  |
| 5. | Подготовить и содержать в технической готовности авто и плав. средства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию. Заключить договора с владельцами плавсредств. | Русинов А.М. | До 04.04.2018 |  |
| 6. | Разработать документацию по эвакуации населения при угрозе наводнения с планом схемой населенных пунктов, с указанием маршрутов эвакуации населения, схемой оповещения и маршруты движения транспорта до пунктов временного размещения, эвакуируемого населения. | Русинов А.М. Ромашкина М.А. | 19.02.2018 |  |
| 7. | Организовать работу по страхованию имущества юридических и физических лиц от стихийных бедствий. | Русинов А.М. Ромашкина М.А. | 30.03.2018 |  |
| 8. | Довести до сведения населения границы территорий возможного подтопления. | Русинов А.М. Ромашкина М.А. | 30.03.2018 |  |
| 9. | Уточнить количество населения, места проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления и сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации. | Ромашкина М.А. Злыднева Н.В. | 04.04.2018 |  |
| 10. | Назначить ответственных лиц, сопровождающих ледоход и сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке и определить порядок действия в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, её распространение на незатопленные территории особенно в ночное время) | Глава Администрации сельского поселения | До 10.03.2018 |  |
| 11. | Определить и подготовить места временного отселения пострадавшего населения, сельскохозяйственных животных из районов затопления. Заключить договора. | Русинов А.М. Ромашкина М.А. | До 16.04.2018 |  |
| 12. | Создание водомерного поста на р. Чулым. | Русинов А.М. | До 20.04.2018 |  |
| 13. | Заключить договор по обеспечению ГСМ | Русинов А.М. | До 19.03.2018 |  |
| 14. | Создание необходимого запаса продовольственных и промышленных товаров, на период прохождения паводка, на территориях, с которыми может быть нарушено сообщение. Заключить договора. | Русинов А.М. Ромашкина М.А. | 30.03.2018 |  |
| 15. | Издать и распространить памятки о действиях населения при весеннем половодье | Ромашкина М.А. | На период паводка |  |
| 16. | Определение состава сил и средств, порядок тушения возможных пожаров на отрезанных весенним половодьем территориях. | Русинов А.М. | 14.03.2018 |  |
| 17. | Обеспечение постоянного информирования населения о складывающейся обстановке на период половодья. | Русинов А.М. Ромашкина М.А. | На период половодья |  |
| 18. | Организовать учебные мероприятия по действиям населения в период паводка. | Русинов А.М. Специалист 1 категории | До 24.04.2018 |  |
| 19. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в весеннее половодье и во время прохода паводковых вод, для проведения аварийно-восстановительных работ. | Русинов А.М. | до 14.03.2018 |  |
| 20. | Проведение корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | КЧС | по мере необходи-мости |  |

Возможны корректировки по срокам  исполнения мероприятий в зависимости от развития  паводковой обстановки, поступающих    рекомендаций  структурных подразделений Администрации Томской области, Администрации Асиновского района.