**Томская область, Асиновский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Батурино

 04.03.2020 г. № 14

## О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

## На территории Батуринского сельского поселения в 2020 году

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения безопасности и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и прохождения весенних паводковых вод в 2020 году

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии на время организации подготовки к пропуску паводковых вод согласно приложению №1.
2. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод на территории Батуринского сельского поселения в 2020 году согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Батуринское сельское поселение» [www.bselpasino.ru](http://www.bselpasino.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Батуринского сельского поселения Н.В. Злыднева

Приложение № 1

 к постановлению Администрации

 Батуринского сельского поселения

от 04.03.2020 г № 14

 На время организации подготовки к пропуску паводковых вод в 2020 году

создать комиссию в составе:

|  |
| --- |
| Злыднева Нина Владимировна - Глава Батуринского сельского поселения  председатель комиссииСейвальд Ирина Филипповна - управ. делами заместитель председателя комиссии  Балышева Любовь Феодосьевна - специалист 1 категории по ГО и ЧС , секретарь комиссии  Арсентьев Владимир Трофимович - директор МУП «Батуринское ЖКХ»  Загурдинов Хамит Григорьевич - инженер-землеустроитель Администрации  Батуринского сельского поселенияКриволапов Александр Анатольевич - участковый уполномоченный полиции  |

Криволапов Сергей Анатольевич - начальник ПЧ с. Батурино

Приложение № 2

к постановлению Администрации

 Батуринского сельского поселения

от 04.03.2020 г № 14

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод

на территории Батуринского сельского поселения в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Ответственный  | Срок вы-полнения | Отметка о выпол-нении |
| 1. | Создать комиссию по организованному пропуску весеннего половодья и паводковых вод  | Злыднева Н.В.  | До 10.03.2020 |  |
| 2. | Определить порядок оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной половодьем.Провести проверку системы оповещения о ЧС, разработать схему наблюдения и передачи информации за прохождением весеннего половодья и паводка в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Асиновского района | Злыднева Н.В.  | 15.03.2020 |  |
| 3. | Провести осмотр затапливаемой местности Довести до сведения населения границы территорий возможного затопления.  | Злыднева Н.В. Балышева Л.Ф. |  до 22.03.2020 |  |
| 4. | Разработать документацию по эвакуации населения при угрозе наводнения с планом схемой населенных пунктов, с указанием маршрутов эвакуации населения из районов затопления, схемой оповещения и маршруты движения транспорта до пунктов временного размещения, эвакуируемого населения.  |  Злыднева Н.В. Балышева Л.Ф. |  До 17.03.2020 |  |
| 5. | Определить места временного размещения населения. Заключить договора. |  Злыднева Н.В.  | До 01.04.2020 |  |
| 6. | Проведение собраний с жителями населенных пунктов по эвакуации населения из зон затопления. Организация разъяснительной работы о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. |  Злыднева Н.В.  |  До31.03.2020 |  |
| 7. | Подготовить и содержать в технической готовности авто и плав. средства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию. Заключить договора с владельцами плавсредств. |  Злыднева Н.В. | До01.04.2020  |  |
| 8. | Организовать содействие по страхованию имущества юридических и физических лиц от стихийных бедствий. | Злыднева Н.В. Балышева Л.Ф. | До 20.03.2020 |  |
| 9. | Уточнить количество населения, места проживания престарелых граждан, инвалидов проживающих в зонах возможного затопления и сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации. | Злыднева Н.В. Балышева Л.Ф. | 03.04.2020 |  |
| 10. | Назначить ответственных лиц, сопровождающих ледоход и сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке и определить порядок действия в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, её распространение на незатопленные территории особенно в ночное время) |  Злыднева Н.В.  | До 13.03.2020 |  |
| 11. | Создание водомерного поста на р. Чулым. |  Злыднева Н.В.  | До 20.04.2020 |  |
| 12. | Заключить договор по обеспечению ГСМ  |  Балышева Л.Ф. | До01.04.2020 |  |
| 13. | Создание необходимого запаса продовольственных и промышленных товаров, на период прохождения паводка, на территориях, с которыми может быть нарушено сообщение. Заключить договора. | Злыднева Н.В. Балышева Л.Ф. | 31.03.2020 |  |
| 14. | Изготовить и разместить памятки о действиях населения при весеннем половодье |  Балышева Л.Ф. | На период паводка |  |
| 15. | Определение состава сил и средств, порядок тушения возможных пожаров на отрезанных весенним половодьем территориях. | Злыднева Н.В. | 14.03.2020 |  |
| 16. | Обеспечение постоянного информирования населения о складывающейся обстановке на период половодья. | Злыднева Н.В.  | На период половодья |  |
| 17. | Организовать учебные мероприятия по действиям населения в период паводка. | Злыднева Н.В. Балышева Л.Ф. |  До 03.04.2020 |  |
| 18. | Определить состав сил и средств, привлекаемых на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в весеннее половодье и паводок, проведения аварийно-восстановительных и других работ в зонах чрезвычайных ситуаций. | Злыднева Н.В.   | до 14.03.2020 |  |
| 19. | Отвод талых вод от мест подтопления  |  МУП «Батуринское ЖКХ» | 02.04.2020 |  |
| 20. | Проведение корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |  КЧС | по мере необходи-мости |  |