АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.03.2022 г.                                                                                                                        № 29

с. Батурино

О мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов

Батуринского сельского поселения на  весенне-летний

пожароопасный период    в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 19994 года № 68-ФЗ « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом  Томской области от 12  октября 2005 года № 184-ОЗ  « О пожарной безопасности в Томской области», Указом Президента Российской Федерации  от 12.08.2010 № 1007 «О дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной  с обеспечением пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», Правилами пожарной безопасности в лесах утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020  1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах, Законом Томской области от 11 ноября 2005 года № 206-ОЗ «О защите населения и территорий томской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, распоряжением Администрации Асиновского района от 14.03.2022 № 086-Р/22  «О подготовке к пожароопасному периоду на территории Асиновского района в 2022 году»

- Утвердить  план  проведения организационно-технических мероприятий по защите населенных пунктов, населения и территории Батуринского сельского поселения  от лесных пожаров в 2022 году согласно приложению 1.

2.  Утвердить состав сил и средств оперативных групп Батуринского сельского поселения, привлекаемых для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами, в 2022 году согласно приложению согласно приложению 2.

3. При возникновении пожаров произвести оповещение:

1) ФГКУ 1отряд ФПС по Томской области – тел. 01; 2-80-13,

2) Главы сельского поселения – тел. 4-11-25.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и  подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Батуринское сельское поселение»  www.bselpasino.ru.

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Батуринского сельского поселения                                              Н.В. Злыднева

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации  Батуринского

сельского поселения

от   21.03.2022 г.   №  29

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов

на весенне-летний пожароопасный период   в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Батуринского сельского поселения хода подготовки территорий к пожароопасному сезону в лесах. | Не позднее 30.03.2022 | Глава поселения |
| 2. | Проведение мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров. | В течение пожароопасного сезона | Глава сельского поселения , специалист 1 категории по ГО ЧС |
| 3. | Создание, за счет местных ресурсов, резервов ГСМ и других материально- технических средств на пожароопасный сезон. Заключение договора на поставку ГСМ | До 22.04.2022 | Глава поселения |
| 4. | Уточнение состава и порядка приведения в готовность сил и средств, привлекаемых к выполнению противопожарных, аварийно-восстановительных работ. | до 21.03.2022 | Глава поселения |
| 5. | Разработка: 1) паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров; 2) планов эвакуации населения, Материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов. 3) планов по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуированных из пожароопасных районов. | до 21.04.2022 | Глава поселения Специалист по ГО и ЧС администрации Батуринского с/поселения |
| 6. | Организация информирования населения о правилах поведения в лесу; о системе оповещения; об опасности пребывания в лесу; о порядке посещения лесов в пожароопасный сезон; о порядке и местах парковки машин; | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Специалист 1 категории по ГО ЧС |
| 7. | Проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности. Изготовление и размещение плакатов и памяток по вопросам предотвращения лесных пожаров, правилам защиты населения и действиям в случае ЧС. | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Глава поселения Специалист 1 категории по ГО ЧС |
| 8. | Взаимодействие с Асиновской УГОЧС ПБ, ЕДДС и специалистом администрации Асиновского района по ГО, ЧС и пожарной безопасности | постоянно | Глава поселения |
| 9. | Создание условий для свободного доступа к забору воды лесопожарным подразделе- ниям в пожароопасный период из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения | До 22.03.2022 | Глава поселения, Директор МУП «Батуринское ЖКХ» |
| 10. | Проведения мероприятий по очистке территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по опашке по периметру населенных пунктов | До 13.05. 2022 | Глава поселения, Директор МУП «Батуринское ЖКХ» |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Батуринского

сельского поселения

от  21.03.2022 г.  №  29

Состав сил и средств оперативных групп Батуринского сельского поселения,

привлекаемых на мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС в пожароопасный период 2022 г.

| № п/п | Наименование подразделения, формирования (место дислокации) | Должность ФИО руководителя, телефон | Телефон диспетчера (код) | Состав сил и средств |  |  |  |  |  |  | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Личный состав всего/деж. | Техника (марка, количество) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Авиа (тип, марка) | пожарная (авто, мотопомпы) тип, марка, количество | инженерная (бульдозер, трактор и т.д.) тип, марка, количество | Остальная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Спец. оборудование (РЛО, инструмент и т.п.) наименование | Авто (для перевозки людей) тип, марка, количество |  |  |
| 1. | ДПК с. Батурино | Арсентьев Владимир Владимирович сот. 89521592658 | 8(38241) 4-12-10 | 3/0 | - | м/п «РТG307ST» 1 ед | Трактор МТЗ-82 Прицеп. Емкость 6 куб.м. МТЗ-1221.2 с плугом | РЛО-6 шт., Топоры-2, Бензопила-1 шт. Ведро 2 |  | УАЗ 396254 1 ед | с. Батурино п. Ноль-Пикет |
| 3. | ДПК п. Первопашенск | Мацур Сергей Владимирович Сот. 89138229179 | - | 6/0 | - | а/м АРС-14; м/п «РТG208ST» 1 ед | Трактор МТЗ-82 Прицеп. емкость | РЛО-6 шт., Топоры-5, Ведро -4 Лом-1 Багор-1 Лопата-4 |  | УАЗ 396254 1 ед | п. Первопашенск |
| 5. | Наблюдатель в п. Первопашенск | Милютина Ольга Анатольевна 89138627581 | - | 1 | - | - | - | - |  | - | п. Первопашенск |
|  | Итого |  |  | 10/0 | - | 3 | 2 | 30 |  | 2 |  |

- пункт сосредоточения противопожарного инвентаря, находится в Администрации Батуринского сельского поселении и  ДПК  п. Первопашенск

- выдача производится специалистом администрации по ГО и ЧС в случае возникновения возгорания;

- доставка производится автотранспортом администрации, МУП «Батуринское ЖКХ».