Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2023 г.                                                                                                                   № 7 «а»

с. Батурино

О результатах реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий

для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы»

С целью проведения мониторинга и оценки эффективности, реализованных в 2022 году мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты реализации мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы» за 2022 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить  оценку эффективности мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы» за 2022 год согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Батуринского сельского поселения www.bselpasino.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

5. Контроль исполнения постановления возложить на главного бухгалтера.

Глава сельского поселения                                                                                      Н.В. Злыднева

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Батуринского сельского

поселения от 10.02.2023 № 7 «а»

РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы»

Муниципальная программа «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Батуринского сельского поселения от 24.12.2018 № 280.

Цель Программы - Создание условий для развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности и муниципальной службы.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. Развитие социальной инфраструктуры.

2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.

3. Повышение безопасности населения.

4. Развитие транспортной системы.

Для достижения целей Программы были разработаны подпрограммы с мероприятиями, анализ выполнения которых позволяет оценить степень реализации программы.

Реализация мероприятий Программы:

| № п.п. | Наименование запланированных мероприятий | Показатели по итогам 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие социальной инфраструктуры» Кассовое исполнение подпрограммы 310,8 тыс. руб. |  |
|  | - Основное мероприятие 1. - Оказание содействия в части создания условий по развитию социальных отраслей: - 1) Обеспечение деятельности Совета ветеранов; - 2) Создание условий для предоставления населению культурно-досуговых услуг: - 3) Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта: 4) Окультуривание пастбищ | Кассовое исполнение основного мероприятия 310,8 тыс. руб. Итого годовое кассовое исполнение мероприятия 40,8 тыс. руб.: - Советом ветеранов регулярно проводились культурно-массовые мероприятия, приобретались для обеспечения мероприятий сувениры. Кассовое исполнение мероприятия 40,8 тыс. руб. Итого годовое кассовое исполнение мероприятия 70,0 тыс. руб.: - В течение года проводились культурно – досуговые мероприятия для их проведения были приобретены призы и подарки. Кассовое исполнение мероприятия 70,0 тыс. руб. Итого годовое кассовое исполнение мероприятия 168,3 тыс. руб.: - - В течение года проводились спортивные соревнования, по итогам которых были выплачены премии победителям спортивных соревнований. Кассовое исполнение мероприятия 150,0 тыс. руб. - - Приобретение спортивной формы, для участников и победителей спортивно – массовых соревнований. Кассовое исполнение мероприятия 18,3 тыс. руб. Итого годовое кассовое исполнение мероприятия 31,7 тыс. руб.: - - В течение года проводился текущему ремонту подъездных дорог и переправ на сенокосные угодья на территории Батуринского сельского поселения. Кассовое исполнение мероприятия 31,7 тыс. руб. |
| 2 | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» Кассовое исполнение подпрограммы 1 514,1 тыс. руб. |  |
|  | - Основное мероприятие 1. - Жилищное хозяйство: - 1) Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда; - Основное мероприятие 2. - Коммунальное хозяйство: 1) Обеспечение населения Асиновского района чистой питьевой водой. 2) Подготовка объектов водоснабжения, водоотведения к прохождению отопительного периода. Основное мероприятие 3. Благоустройство: 1) Уличное освещение: 2) Благоустройство поселения: | Кассовое исполнение основного мероприятия 50,6 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 50,6 тыс. руб.: - В течение года уплата взносов на капитальный ремонт. Кассовое исполнение мероприятия 50,6 тыс. руб. Кассовое исполнение основного мероприятия 760,7 тыс. руб. - Итого кассовое исполнение мероприятия 305,3 тыс. руб.: - Услуги по обслуживанию территории станции водоочистки ул. Пушкина, 9 "а" с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 201,8 тыс. руб.; - Работа по техническому обслуживанию оборудования водоочистного комплекса "УММ-0,5" расположенного в п. Первопашенск, Асиновского района Томской области Кассовое исполнение мероприятия 103,5 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 455,4 тыс. руб.: - Монтаж оборудования водоочистного комплекса расположенного по адресу: с. Батурино ул. Белинского, 13 "а" Кассовое исполнение мероприятия 71,3 тыс. руб. - Текущий ремонт водоочистного комплекса "УММ-0,5" расположенного в п. Первопашенск, Асиновского района Томской области. Кассовое исполнение мероприятия 163,5 тыс. руб. - Работа по замене погружного насоса ЭЦВ 6-10-80 в с. Батурино ул. Шевченко 13 «а» Кассовое исполнение мероприятия 85,7 тыс. руб. - Текущий ремонт павильона над скважиной по ул. Трудовая 26 «а» в с. Батурино, Асиновского района Томской области. Кассовое исполнение мероприятия 134,9 тыс. руб. Кассовое исполнение основного мероприятия 702,8 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 460,0 тыс. руб.: - Проводилось ежемесячно оплата за электроэнергию уличного освещения в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 246,4 тыс. руб.; - Оплата за электроэнергию уличного освещения в п. Первопашенск. Кассовое исполнение мероприятия 116,1 тыс. руб.; - Услуги по обслуживанию уличного освещения на территории Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 97,5 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 242,8 тыс. руб.: - Составление смет, дефектной ведомости. Кассовое исполнение мероприятия 80,0 тыс. руб.; - Услуги по озеленению на территории Батуринского сельского поселения. Кассовое исполнение мероприятия 30,0 тыс. руб. - Текущий ремонт забора по ул. Центральная, 35 в с. Батурино. Кассовое исполнение мероприятия 18,5 тыс. руб. - Услуги по уборке улиц, дворов, памятников, площадей на территории Батуринского сельского поселения Кассовое исполнение мероприятия 80,0 тыс. руб. - Работа по разборке колодца в с. Батурино ул. Рабочая, д.119. Кассовое исполнение мероприятия 34,3 тыс. руб. |
| 3 | Подпрограмма «Повышение безопасности населения» Кассовое исполнение подпрограммы 283,4 тыс. руб. |  |
|  | - Основное мероприятие - Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - 1)Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. - 2) Обеспечение и проведение противопожарных мероприятий. - 3) Организация работ по охране и защите территорий муниципальных образований Асиновского района от ландшафтных пожаров | Кассовое исполнение основного мероприятия 283,4 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 10,0 тыс. руб.: - Услуги по устройству противопожарных минерализованных полос на территории Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 10,0 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 173,4 тыс. руб.: - Перечисление оплаты за содержание АРС-14 (авторазливочной станции) и отчислений. Кассовое исполнение мероприятия 78,6 тыс. руб.; - Приобретение материалов и ГСМ. Кассовое исполнение мероприятия 59,8 тыс. руб. - Услуги по устройству противопожарных минерализованных полос на территории Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 35,0 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 100,0 тыс. руб.: - Услуги по устройству противопожарных минерализованных полос на территории Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 76,4 тыс. руб.; - Оплата за выполнение работ связанных с патрулированием для охраны и защиты территорий муниципального образования «Батуринское сельское поселение» от ландшафтных пожаров. Кассовое исполнение мероприятия 23,6 тыс. руб. |
| 4 | - Подпрограмма «Развитие транспортной системы» Кассовое исполнение подпрограммы 4 827,3 тыс. руб. |  |
|  | - Основное мероприятие 1. - Развитие транспортной системы. - 1)Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 2) Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Асиновского района. - 3)Повышение безопасности дорожного движения. | Кассовое исполнение основного мероприятия 4 827,3 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 2 385,6 тыс. руб.: - Работа по содержанию автомобильных дорог в летние время и расчистка автомобильных дорог от снежных заносов на территории Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 2 385,6 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 2 388,7 тыс. руб.: - Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования местного значения Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 2 218,5 тыс. руб. - Работа по диагностики и оценки состояния отремонтированных участков автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на тер. Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 19,3 тыс. руб. - Строительный контроль по ремонту автомобильных дорог на тер. Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 57,1 тыс. руб. - Работа по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улицах с. Батурино, Асиновского района, Томской области. Кассовое исполнение мероприятия 93,8 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 53,0 тыс. руб.: - Приобретение дорожных знаков. Кассовое исполнение мероприятия 53,0 тыс. руб. |
| 5 | - Обеспечивающая подпрограмма «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений» Кассовое исполнение подпрограммы 5 001,0 тыс. руб |  |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение и содержание органов местного самоуправления 1)Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления: 2) Иные бюджетные ассигнования. 3) Расходы связанные с муниципальной деятельностью. Основное мероприятие 2. Совершенствование межбюджетных отношений в Асиновском районе. 1)Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. | Кассовое исполнение основного мероприятия 4 967,0 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 3 663,8 тыс. руб.: - Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения производилась согласно расчетам ФОТ и Штатного расписания. Кассовое исполнение мероприятия 2 822,1 тыс. руб.; - Отчисление на оплату труда сотрудников администрации Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 841,7 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 13,0 тыс. руб.: - Прочие платежи в бюджет РФ. Кассовое исполнение мероприятия 13,0 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 1 290,2 тыс. руб.: - Оплата за электроэнергию. Кассовое исполнение мероприятия 589,6 тыс. руб. - Оплата услуг связи. Кассовое исполнение мероприятия 108,6 тыс. руб. - Приобретение ГСМ. Кассовое исполнение мероприятия 185,0 тыс. руб. - Обслуживание оргтехники. Кассовое исполнение мероприятия 12,1 тыс. руб. - Подписка на газету и размещение информации в ней, денежные средства под отчет, ПО «Kaspersry», медицинский осмотр сотрудников Администрации Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 15,0 тыс. руб. - Приобретение материалов и запасных частей для содержания имущества Администрации Батуринского с/п. Кассовое исполнение мероприятия 336,1 тыс. руб. - Приобретение основных средств. Кассовое исполнение мероприятия 43,8 тыс. руб. Кассовое исполнение основного мероприятия 34,0 тыс. руб. Итого кассовое исполнение мероприятия 34,0 тыс. руб.: - Межбюджетные трансферты переданные в соответствии с заключенными соглашениями на реализацию полномочия контрольно-счетного органа Батуринского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Кассовое исполнение мероприятия 15,0 тыс. руб.; - Межбюджетные трансферты переданные в соответствии с заключенными соглашениями на реализацию полномочия в части информационной и финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках создания условий для развития малого и среднего предпринимательства. Кассовое исполнение мероприятия 4,0 тыс. руб.; - Межбюджетные трансферты переданные в соответствии с заключенными соглашениями на реализацию полномочия по размещению муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Кассовое исполнение мероприятия 15,0 тыс. руб. |

ВЫВОДЫ:

1. В целом все мероприятия, запланированные на 2022 год, были выполнены своевременно и в полном объеме;

2. Отмечены высокие показатели выполнения следующих мероприятий подпрограмм:

- 1) Подпрограмма «Развитие транспортной системы» Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- Были проведены дополнительно мероприятия:

а) Работа по диагностики и оценки состояния отремонтированных участков автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием на тер. Батуринского с/п.;

б) Работа по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улицах с. Батурино, Асиновского района, Томской области.

2) Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»

Были проведены дополнительно мероприятия:

а) Работа по замене погружного насоса ЭЦВ 6-10-80  с. Батурино ул. Шевченко 13 «а».

б) Текущий ремонт павильона над скважиной по ул. Трудовая  26 «а» в с. Батурино, Асиновского района Томской области.

3. Рекомендации по выполнению мероприятий подпрограмм:

1. Способствовать в организации и проведения культурных и спортивных мероприятий;

2. Проводить разъяснительную работу среди населения по вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в сельском поселении;

3. Организовать работу по ремонту муниципального жилищного фонда;

4. Провести аудит по рентабельности работы предприятия МУП «Батуринское ЖКХ», повышение качества предоставляемых  услуг ЖКХ;

5. Вести разъяснительную работу и организовывать население на субботники по уборке территории общего пользования сельского поселения.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Батуринского сельского

поселения от 10.02.2023 № 7 «а»

| Оценка эффективности мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития Батуринского сельского поселения на 2019-2024 годы» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной подпрограммы | Об использовании бюджета муниципального образования «Батуринское сельское поселение» (кассовое исполнение), тыс. рублей | Направления работы в рамках реализации муниципальной подпрограммы | Достигнутые результаты | Ответственный исполнитель | Степень эффективности |
| 1 | «Развитие социальной инфраструктуры» | 310,8 | Направлена на развитие физической культуры и спорта в Батуринском сельском поселении , проведения культурно – массовых мероприятий Советом ветеранов и жителей села Батурино. | Советом ветеранов регулярно проводились культурно-массовые мероприятия, приобретались для обеспечения мероприятий сувениры; В течение года проводились культурно-досуговые мероприятия. Для их проведения были приобретены призы и подарки; В течение года проводились спортивные соревнования, по итогам которых были выплачены премии победителям спортивных соревнований. | Администрация Батуринского сельского поселения | I -высокоэффективная |
| 2 | «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | 1 514,1 | Направлена на развитие и содержание наиболее важных отраслей жилищно – коммунальной инфраструктуры Батуринского сельского поселения. | В течение всего года проводилось благоустройство поселения, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда, проводился ремонт и содержание наиболее важных отраслей жилищно – коммунальной инфраструктуры. | Администрация Батуринского сельского поселения | I -высокоэффективная |
| 3 | «Повышение безопасности населения» | 283,4 | Программа направлена на повышение безопасности населения Батуринского сельского поселения | Приобретался спец инвентарь для проведения противопожарных мероприятий, устройство противопожарных минерализованных полос на территории Батуринского с/п. | Администрация Батуринского сельского поселения | I -высокоэффективная |
| 4 | «Развитие транспортной системы» | 4 827,3 | Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной системы. | Содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их состояния согласно нормативов. | Администрация Батуринского сельского поселения | I -высокоэффективная |
| 5 | «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений» | 5 001,0 | Обеспечение и содержание органов местного самоуправления Совершенствование межбюджетных отношений | Оплата труда сотрудников администрации сельского поселения производилась согласно расчетам ФОТ и Штатного расписания, межбюджетные трансферты переданы в полном объеме, покупка и обслуживания основных средств и материалов для администрации Батуринского поселения производилась с упором на оптимизацию расходов средств Батуринского с/п. |  | I -высокоэффективная |