БАТУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2012   г.                                                                                            №  21

## О мероприятиях по организованному

## пропуску паводковых вод  в 2012 г.

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12. 1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

учитывая, что на территории Батуринского сельского поселения имеются зоны возможного подтопления паводковыми водами, с целью предотвращения  чрезвычайной ситуации в период пропуска паводковых вод.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Для организации работ по пропуску весенних паводковых вод в 2012 году

создать  комиссию в     следующем составе:

Председатель комиссии – В.В. Ефремов,  Глава поселения

Зам. председателя - Балышева Любовь Феодосьевна специалист по ГОЧС,

и регистрационному учёту граждан

Члены  комиссии:

Криволапов А.А.. -  участковый уполномоченный  Батуринского  ТПМ

Игнатеня Валерий Иванович         -  старший монтёр АТС

Безрукавый Виктор Валерьевич    -   начальник   ПЧ -22  УГОЧСПБ

Ефремова Наталья Михайловна  -  директор  МУП  «Батуринское ЖКХ»

- Предупредить о возможном  подтоплении  под личную  роспись  жителей, попадающих в зоны подтопления.   Ответственный:  Балышева Л.Ф.

- Утвердить  план  мероприятий  по организованному  пропуску   паводковых вод согласно приложению № 1.

4.    Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения (администрации)                                              В.В. Ефремов

Приложение №1 к постановлению

Главы Батуринского сельского поселения

от   05.03.2012  г. № 21

## МЕРОПРИЯТИЯ

по  пропуску  паводковых вод в 2012 г.

| № п/п | ## Наименования мероприятий | Срок выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести обследование предполагаемых зон затопления паводковыми водами. Уточнение возможного количество населения, попадающего в зоны затопления, требующего первоочередной помощи (престарелых, инвалидов, детей) | до 28.03.2012 г. | Балышева Л.Ф. Злыднева Н.В. |
| 2. | Уточнить наличие плавсредств в поселении и заключить договоры с владельцами плавсредств. | 15.03.2012 г. | В.В. Ефремов |
| 3. | Создать необходимый запас медикаментов на случай возникновения экстремальных ситуаций для оказания мед помощи | До 20.04.2012 г. | Чурилова В.К. ВОП |
| 4. | Произвести необходимый запас продовольственных и промышленных товаров на период прохождения паводка | До 20.04.2012 г. | Кухта Д.М. Загорский В.Ф. Березкина Л.С. Кузюкова В.А. Окунеев С.А. |
| 5 | Обеспечить надёжную телефонную связь с населёнными пунктами: п.п. Ноль-Пикет, Первопашенск и г. Асино | До 20.04.2012 г. | Игнатеня В.И. ст. монтёр АТС |
| 6. | Провести сходы граждан в с. Батурино, п. Ноль-Пикет по эвакуации населения из зон затопления | До 20.03.2012 г. | В.В. Ефремов |
| 7 | Заключить договор с И.П. Арефьев Г.И. на покупку и хранение ГСМ | До 10.03.2012 г. | В.В. Ефремов |
| 8 | Подготовка мест временного расселения эвакуируемого населения. | До 20.04 2012 г. | Балышева Л.Ф. |
| 9 | Создать запас пиломатериала | До 20.04.2012 г. | Галкин Е.Н. Запрягаев С.В. |
| 10 | Обеспечение и доставка учащихся до школы и обратно, создание мер безопасности при транспортировке с п. Ноль- Пикет | на период паводка | Ууэмаа О.В. |
| 11 | Обеспечение порядка в поселении и не допущения мародерства в случае эвакуации из зон затопления | На период паводка | Криволапов А.А. |