АДМИНИСТРАЦИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.04.2015 г.                                                                                                                № 29

О подготовке к пожароопасному периоду  на территории

Батуринского сельского поселения в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 19994 года № 68-ФЗ « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом  Томской области от 12  октября 2005 года № 184-ОЗ  « О пожарной безопасности в Томской области», распоряжению Администрации Асиновского района от  10.04.2015 г. № 240 «О подготовке к пожароопасному периоду на территории Асиновского района»

1. Разработать и согласовать с ведущим специалистом по ГО, ЧС и безопасности администрации Асиновского района поселения план  поселения по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов на весенне-летний пожароопасный период,  согласно приложению 1.

2.Взять под особый контроль готовность сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров (согласно приложению 2).

3.Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте муниципального образования «Батуринское сельское поселение» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                                     В.В. Ефремов

Приложение

к  распоряжению

Главы администрации

Батуринского сельского поселения

от   17.04.2015 г.      №  29

ПЛАН

по проведению организационно-  технических мероприятий по защите

населения и территории  Батуринского сельского поселения от лесных пожаров

в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Батуринского сельского поселения хода подготовки территорий к пожароопасному сезону в лесах. | Не позднее 21.04.2015 | Глава поселения |
| 2. | Проведение мероприятий по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров. | В течение пожароопасного сезона | Глава поселения |
| 3. | Уточнение состава и порядка приведения в готовность сил и средств, привлекаемых к выполнению противопожарных, аварийно-восстановительных работ; особое внимание обратить на оснащенность техникой, спецоборудованием и имуществом. В соответствии с действующим законодательством проверить готовность добровольных пожарных формирований. | до 20.04.2015 | Глава поселения |
| 4. | Разработка: - планов эвакуации населения, матери- альных ценностей, и сельскохозяйствен- ных животных из пожароопасных рай- онов, в планах определить порядок опо- вещения, место сбора, обеспечения транспортными средствами, маршруты движения, места отселения и т.д. - планов по обеспечению жизнедея- тельности населения ,сохранности материальных ценностей и сельскохозяй- ственных животных, эвакуированных из пожароопасных районов. | до 20.04.2015 | Глава поселения |
| 5. | Создание , за счет местных ресурсов, ре- зервов ГСМ и других материально-техни- ческих средств на пожароопасный сезон. | До 21.04.2015 | Глава поселения |
| 6. | Организация проведение предупредитель- ного отжига сухой травы, стерни, соломы на площадках , прилегающих к лесным массивам, всеми владельцами земли под контролем работников лесной охраны. | В соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории Асиновского лесничества-филиала ОГКУ «Томсклес» Томской области на 2015 год | Глава поселения |
| 7. | Организация информирования населения путем размещения информационных сообщений в общественных местах о правилах поведения в лесу; о системе оповещения; об опасности пребывания в лесу; о порядке посещения лесов в пожароопасный сезон; о порядке и местах парковки машин. | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Глава поселения, Специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации Батуринского с/поселения |
| 8. | Изготовление и размещение плакатов и памяток в общественных местах на информационных щитах по вопросам предотвращения лесных и торфяных пожаров, правилам защиты населения и объектов экономики от лесных пожаров. | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Глава поселения Специалист 1 категории |
| 9. | Создание условий для свободного доступа к забору воды лесопожарным подразделе- ниям в пожароопасный период из источни- ков наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах, в целях пожаротушения ( искусственных и естественных источников водоснабжения) | До 21.04.2015 | Глава поселения |
| 10. | Проведения мероприятий по очистке территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов | До 15.09.2015 | Глава поселения |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Батуринского

сельского поселения

от     17.04.2015 г.  № 29

Состав сил и средств оперативных групп Батуринского сельского поселения,

привлекаемых на мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС в пожароопасный период 2015 г.

| № п/п | Наименование подразделения, формирования (место дислокации) | Должность ФИО руководителя, телефон | Телефон диспетчера (код) | Состав сил и средств |  |  |  |  |  |  | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Личный состав всего/деж. | Техника (марка, количество) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Авиа (тип, марка) | пожарная (авто, мотопомпы) тип, марка, количество | инженерная (бульдозер, трактор и т.д.) тип, марка, количество | Остальная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Спец. Оборудование (РЛО, инструмент и т.п.) наименование | Авто (для перевозки людей) тип, марка, количество |  |  |
| 1. | ДПК с. Батурино | Палкин Юрий Иванович сот. 89069492649 | - | 4/0 | - | м/п «РТG307ST» 1 ед | Трактор МТЗ-82 Прицеп. емкость | РЛО-4 шт., Топоры-2, Б. пила-1 шт. |  | УАЗ 396254 1 ед | с. Батурино п. Ноль-Пикет |
| 3. | ДПК п. Первопашенск | Мацур Сергей Владимирович дом. 89015166690, 3-03-90 | - | 6/0 | - | а/м АРС-14; м/п «РТG208ST» 1 ед | Трактор МТЗ-82 Прицеп. емкость | РЛО-6 шт., Топоры-5, Ведро -4 Лом-1 Багор-1 Лопата-4 |  | УАЗ 396254 1 ед | п. Первопашенск |
|  | Итого |  |  | 10/0 | - | 3 | 2 | 28 |  | 2 |  |

- пункт сосредоточения противопожарного инвентаря, находится в Администрации Батуринского сельского поселении и  в с. Первопашенск

- выдача производится специалистом администрации по ГОЧС и ПБ в случае возникновения возгорания;

- доставка производится автотранспортом администрации, МУП «Батуринское ЖКХ»